## Sheet1
途旅游项目计划概要
年前版本 （2.7） | 架构设计 | 数据库设计 |  | 后台可简单录入商家、商品数据 前台展示地图-商品详情-购物-支付完整流程 2月4日提交给3N进行测试
后台架构搭建
地图管理
商家管理
地图
发现-购物
第二版本 （2.28） | 管理后台系统开发 | 运营后台系统开发 | 系统管理 | 后台的商家管理模块、商品管理模块、景点模块、地图管理模块，订单管理模块，功能全部开发完成 前端页面样式全部调整好,发现-达人页面可直接读取数据库的数据 3月1日提交给3N进行测试
商家管理
店铺管理
商品分类管理
商品管理
订单管理
景点管理
| 前端开发 | 前台h5 | 发现-达人
注册登录忘记密码
我
第三版本 （3.30） | 管理后台系统开发 | 运营后台系统开发 | 财务管理 | 完成剩余所有功能 每周完成两三个功能模块的开发，每周一针对上周提交的开发模块进行测试 3.4 输出第一个版本App 3.25 输出第二个版本App
用户管理
评论管理
优惠券管理
评级管理
统计管理
|  | 达人管理 | 达人管理
文章管理
粉丝管理
评论管理
统计管理
|  | 商家代理商管理 | 代理商管理
订单管理
统计管理
|  | 用户代理商管理 | 代理商管理
订单管理
统计管理
| 前端开发 | 前台h5 | 数据对接
完整交付 (4.15) | 客户端整合 | APP功能整合H5 | 功能开发 | 进行整体测试并修复BUG 验收项目并交付
整体测试实施