## Sheet1
| 模块 | 功能 | 详细问题 | 负责人 | 完成时间
前端 | 地图模块 | 城市定位 | 用别的测试手机打开，自动定位在全国或其他城市
字母筛选器应在界面居中显示
|  | 输入关键字搜索 | 已知有多个含该关键字的商品在线，但搜索后显示最多3个相关商品，没有查看更多按钮
|  | 扫描二维码 | 扫描平台内商品二维码成功后，直接跳转到该商品详情页 | 已完成 |  | 扫描后：地图首页——景点首页——商品详情页，扫描后应直接跳转到商品详情页
|  |  | 如扫描到其他内容，只显示该内容部分描述且不能点击 | 已完成 |  | 仍然是上一个商品详情页
|  | 地图 | 达人图标浮层——应与设计稿一样，并能根据内容自动调节浮层长度
|  |  | 图标闪动——用户对地图页面进行拉动，出现地图的下一屏幕地图，新加载出来的商家/景点/达人图标也要闪动。 | 已完成
切换地图模式——①从手绘地图切换到百度地图，以用户的真实地理位置为中心 ②从百度地图切换到手绘地图，要跟切换百度地图前的停留位置一样
|  | 景点主页 | 当停留在景点主页时，点击返回按钮应返回到地图界面，而不是发现购物界面
|  |  | 评论列表——等级应与后台设定的等级一样 | 需后台配合
|  |  | 大家还喜欢（推荐规则）——推荐列表中应不包含当前浏览的景点 | 已完成
收藏的景点暂在收藏的商家列表中显示
轮播图——应有轮播图功能
未能使用分享功能
| 发现模块 | 菜单 | 搜索功能未能使用 | 已完成
|  | 标签 | 点击跳转到的商品列表顶部没有显示该标签名称 | 已完成 |  | 仍然没显示标签名称
图片应规定长宽高
|  | 商品列表 | 应有收藏/取消收藏商品按钮 |  |  | 仍然没显示这功能
|  | 商品详情页 | 轮播图——商家管理后台已上传多张图，但没实现轮换图片功能
没显示发货城市（后台已有接口）
商家显示等级应与后台设定的等级一样
|  |  | 收藏店铺按钮与收藏人数不关联（点击按钮，收藏人数没增加） | 已完成
|  | 购物车 | 修改好车内商品数量，退出再进入，该商品数量仍然没变 | 已完成
单选把车内所有商品选上，底部的全部按钮应自动勾选
已选商品的名称——应分两行显示，详情参照原型图
|  |  | 暂不支持多商家合并订单——系统自动生成2张订单 | 需后台配合
|  | 支付订单 | 点击商品列表应跳转到商品清单 | 已完成
|  |  | 输入错误优惠码，提示错误后并清空了错的优惠码，也还是不能提交订单 | 已完成
|  |  | 提交订单后点击返回上一页页面错误 | 已完成
|  | 达人文章列表 | 未能点击收藏/取消收藏该达人推荐的商品
封面图——应规定长宽高，没显示文章内容
|  | 达人主页 | 达人介绍——内容的图片应规定长宽高显示
以往发布（文章列表）——文章封面图应规定长宽高
以往发布（文章列表）——没能获取发布时间
| 我的模块 | 修改资料 | 未能修改昵称、头像 | 已完成 |  | 在手机相册选择头像后跳转到地图首页
|  |  | 没显示头像，当用户没有上传头像时应显示系统默认头像 | 已完成
|  | 我的收藏 | 收藏的商品未以实红心标记“已收藏”（包括点击取消收藏该商品自动从列表消失）
|  | 我的订单 | 各状态订单列表未显示搜索栏 |  |  | 输入关键字搜索订单功能未实现
|  | 退换货订单 | 搜索栏未按最新设计稿要求；未能点击“申请售后”；未能点击“进度查询” |  |  | 在手机相册选择图片后跳转到地图首页
|  | 申请达人 | 功能未开发 | 已完成
|  | 修改密码 | 能接收验证码，但设置新密码后点击修改不成功 | 已完成
|  | 退出登陆 | 文案改为“退出登录” | 已完成
| 其他 | 错误提示 | 安卓客户端弹出application error错误提示
|  | 底部模块栏 | 偶尔没出现 | 已完成 |  | 每次打开停留在地图首页，没出现底部模块栏
|  | 上下拖动界面 | 偶尔不能拖动到界面底部 |  |  | 仍然不能拖动到界面底部
| 地图模块 | 扫描二维码 | 扫描平台内商品二维码成功后，直接跳转到该商品详情页 | 扫描后：地图首页——景点首页——商品详情页，扫描后应直接跳转到商品详情页
|  |  | 如扫描到其他内容，只显示该内容部分描述且不能点击 | 仍然是上一个商品详情页
| 发现模块 | 标签 | 点击跳转到的商品列表顶部没有显示该标签名称 | 仍然没显示标签名称
|  | 商品列表 | 应有收藏/取消收藏商品按钮 | 仍然没显示这功能
| 我的模块 | 修改资料 | 未能修改昵称、头像 | 在手机相册选择头像后跳转到地图首页
|  | 我的订单 | 各状态订单列表未显示搜索栏 | 输入关键字搜索订单功能未实现
|  | 退换货订单 | 搜索栏未按最新设计稿要求；未能点击“申请售后”；未能点击“进度查询” | 在手机相册选择图片后跳转到地图首页
|  | 申请达人 | 功能未开发
| 其他 | 底部模块栏 | 偶尔没出现 | 每次打开停留在地图首页，没出现底部模块栏
|  | 上下拖动界面 | 偶尔不能拖动到界面底部 | 仍然不能拖动到界面底部